## Relação Ruas
RELAÇÃO
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I e II
Área Total: 2.363,20 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Rua Anita Garibaldi - Trecho I | 1140.2 | 103298.7199
2 | Rua Anita Garibaldi - Trecho II | 1223 | 167844.8651
| Total Geral................................... | 2363.2 | 271143.585
Maravilha (SC), 23 de fevereiro de 2021.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Orçamento
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I e II
Área Total: 2.363,20 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 4813 I | 200 | Placa de Obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada "N. 22", Adesivada | 2.88 | m² | 248 | 714.24
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 70.48 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 6.4 | h | 87.3952 | 559.3293
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1273.5693
2 |  |  | LIMPEZA
2.1 | 99814 S. | 1.39 | Limpeza de Superfície com jato de alta pressão | 1140.2 | m² | 1.7236 | 1965.2487
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1965.2487
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
3.1 | 96402 S. | 1.85 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1140.2 | m² | 2.294 | 2615.6188
3.2 | 95996 S. | 863.99 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de BINDER - Exclusive carga e Transporte | 34.2 | m³ | 1071.3476 | 36640.0879
3.3 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1197 | m³xkm | 0.682 | 816.354
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 40072.0607
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | 96402 S. | 1.85 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1140.2 | m² | 2.294 | 2615.6188
4.2 | 95995 S. | 910.35 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 45.61 | m³ | 1128.834 | 51486.1187
4.3 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1596.35 | m³xkm | 0.682 | 1088.7107
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 55190.4482
5 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
Locação da Obra
5.1 | 99064 S. | 0.32 | Locação de Pavimentação | 200 | m | 0.3968 | 79.36
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 79.36
6 |  |  | TERRAPLENAGEM
6.1 | 96385 S. | 6.78 | Execução e Compactação de Aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte | 21.1 | m³ | 8.4072 | 177.3919
6.2 | 101114 S. | 2.8 | Escavação Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m³) | 224.82 | m³ | 3.472 | 780.575
6.3 | 101119 S. | 5.35 | Escavação Horizontal, incluind escarificação em solo de 2A Categoria com trator de esteiras (100HP/Lamina: 2,19 m³) | 112.41 | m³ | 6.634 | 745.7279
6.4 | 5502743 D. | 28.5 | Escavação, carga e Transporte de material de 3ª categoria - DMT 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | 37.47 | m³ | 35.34 | 1324.1898
6.5 | 6081 I. | 30.19 | Argila ou Barro p/ Aterro/Reaterro com Transporte até 10 km | 0 | m³ | 37.4356 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3027.8847
7 |  |  | EXECUÇÃO DE BASE PAVIMENTAÇÃO
Regularização
7.1 | 90091 S. | 4.89 | Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 550.35 | m³ | 6.0636 | 3337.1023
7.2 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 550.35 | m³ | 0.682 | 375.3387
Base Pavimentação
7.3 | 96399 S. | 77.01 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - Exclusive carga e Transporte | 244.6 | m³ | 95.4924 | 23357.441
7.4 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 8561 | m³xkm | 0.682 | 5838.602
7.5 | 96396 S. | 113.05 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 183.45 | m³ | 140.182 | 25716.3879
7.6 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 6420.75 | m³xkm | 0.682 | 4378.9515
Pavimentação
7.7 | 96401 S. | 6.6 | Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 | 1223 | m² | 8.184 | 10009.032
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 73012.8554
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAMADA ÚNICA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Camada única 5 cm
8.1 | 96402 S. | 1.85 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1223 | m² | 2.294 | 2805.562
8.2 | 95995 S. | 910.35 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 61.15 | m³ | 1128.834 | 69028.1991
8.3 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 2140.25 | m³xkm | 0.682 | 1459.6505
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 73293.4116
9 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
Pintura Faixas
9.1 | 72947 S. | 13.9 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro | 120.51 | m² | 17.236 | 2077.1104
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2077.1104
10 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
Placas
10.1 | 101035 CH. | 333.53 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 413.5772 | 413.5772
10.2 | 101034 CH. | 284.79 | Placa de Sinalização Viária Circular D = 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 2 | Unid. | 353.1396 | 706.2792
10.3 | 101038 CH. | 327.19 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 2 | Unid. | 405.7156 | 811.4312
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1931.2876
11 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas e Reaterro
11.1 | 90091 S. | 4.89 | Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 56 | m³ | 6.0636 | 339.5616
11.2 | 93367 S. | 14.4 | Reaterro Mecanizado de de Vala com escavadeira Hidráulica (Capacidade da Caçamba: 0,8 m³/Potência: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, Profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com Baixo nível de Interferência | 33.6 | m³ | 17.856 | 599.9616
Tubulação (material e mão de obra)
11.3 | 37451 I. | 31.55 | Tubo de Concreto Simples para Águas Pluviais, Classe PS1, com encaixe Macho e femea, Diâmetro nominal de 400 mm | 56 | m | 39.122 | 2190.832
11.4 | 92809 S. | 37.1 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 56 | m | 46.004 | 2576.224
Boca de Lobo DN 40 e 60 cm
11.5 | Comp. 01 | 1292.3502 | Boca de Lobo DN 40 e 60 cm | 4 | Unid. | 1602.5143 | 6410.0572
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 12116.6364
12 |  |  | MEIO FIO
Meio fio Pré moldado
12.1 | 94263 S. | 24.64 | Guia (Meio-Fio) Concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura | 232.5 | m | 30.5536 | 7103.712
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 7103.712
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 271143.585
Maravilha (SC), 23 de fevereiro de 2021.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = tabela SINPAI - Chapecó
D = tabela SICRO (OUTUBRO/2019) |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Janeiro/2021 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Fevereiro/2021 = R$ 2.112,90
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I e II
Área Total: 2.363,20 m²
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1273.5693 | 0.4697% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004697 | 0.004697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LIMPEZA | 1965.2487 | 0.7248% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.007248 | 0.007248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM | 40072.0607 | 14.78% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036947 | 0.036947 | 0.036947 | 0.073895 | 0.036947 | 0.11084 | 0.036947 | 0.14779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO - CAPA | 55190.4482 | 20.35% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.050887 | 0.050887 | 0.050887 | 0.10177 | 0.050887 | 0.15266 | 0.050887 | 0.20355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LOCAÇÃO DA OBRA | 79.36 | 0.02927% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00029269 | 0.00029269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | TERRAPLENAGEM | 3027.8847 | 1.117% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.011167 | 0.011167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | EXECUÇÃO DE BASE PAVIMENTAÇÃO | 73012.8554 | 26.93% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.067319 | 0.067319 | 0.067319 | 0.13464 | 0.067319 | 0.20196 | 0.067319 | 0.26928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PAVIMENTAÇÃO - CAMADA ÚNICA | 73293.4116 | 27.03% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.067578 | 0.067578 | 0.067578 | 0.13516 | 0.067578 | 0.20273 | 0.067578 | 0.27031
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | 2077.1104 | 0.7661% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076606 | 0.0076606
10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | 1931.2876 | 0.7123% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071227 | 0.0071227
11 | DRENAGEM PLUVIAL | 12116.6364 | 4.469% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.022344 | 0.022344 | 0.022344 | 0.044687 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | MEIO FIO | 7103.712 | 2.62% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.026199
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 271143.585 | 100% | 26.848 |  | 24.5075 |  | 22.2731 |  | 26.3714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26848 | 0.26848 | 0.24507 | 0.49015 | 0.22273 | 0.66819 | 0.26371 | 0.93191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 72796.5749 |  | 66450.5122 |  | 60392.194 |  | 71504.304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.848 | 26.848 | 24.5075 | 49.015 | 22.2731 | 66.8194 | 26.3714 | 93.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 26.848 |  | 51.3555 |  | 73.6286 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 72796.5749 |  | 139247.0871 |  | 199639.281 |  | 271143.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha (SC), 23 de fevereiro de 2021.
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
CREA/SC 90.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 01
COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I e II
Área Total: 2.363,20 m²
COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Janeiro/2021 | TOTAL
1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³), LARG. 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 2.16 | 4.89 | 10.5624
2 | 94970 | CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:, 7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | m³ | 0.22 | 358.13 | 78.7886
3 | 101159 | ALVENARIA EM TIJOLO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20 CM (ESPESSURA 10 CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 4.2 | 113.51 | 476.742
4 | 87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 4.2 | 5.71 | 23.982
5 | 87529 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMNTE EM FACE INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXCESSÃO DE TALISCAS | m² | 4.2 | 27.58 | 115.836
6 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMLEMENTARES | H | 10.85 | 20.66 | 224.161
7 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.52 | 15.58 | 132.7416
8 | Comp. 03 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA | m² | 0.48 | 427.2672 | 205.0882
9 | 93382 | RATERRO MANUA DE VALAS COM CAMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 1.46 | 23.98 | 35.0108
| Maravilha (SC), 23 de fevereiro de 2021. |  |  |  | ∑ TOTAL | 1292.3502
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 02
COMPOSIÇÃO 02 - GRADE DE FERRO
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I e II
Área Total: 2.363,20 m²
COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Janeiro/2021 | TOTAL
1 | 546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) | KG | 42 | 8.3 | 348.6
2 | 567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1"X1/8" (LxE), 1,20 KG/M | M | 2 | 10.53 | 21.06
3 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.54 | 30.81
4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 15.58 | 24.928
5 | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.004 | 467.29 | 1.8692
| Maravilha (SC), 23 de fevereiro de 2021. |  |  |  | ∑ TOTAL | 427.2672
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## I
ORÇAMENTO - Trecho I
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I
Área Total: 1.140,20 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 4813 I | 200 | Placa de Obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada "N. 22", Adesivada | 2.88 | m² | 248 | 714.24
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 70.48 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 6.4 | h | 87.3952 | 559.3293
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1273.5693
2 |  |  | LIMPEZA
2.1 | 99814 S. | 1.39 | Limpeza de Superfície com jato de alta pressão | 1140.2 | m² | 1.7236 | 1965.2487
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1965.2487
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
3.1 | 96402 S. | 1.85 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1140.2 | m² | 2.294 | 2615.6188
3.2 | 95996 S. | 863.99 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de BINDER - Exclusive carga e Transporte | 34.2 | m³ | 1071.3476 | 36640.0879
3.3 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1197 | m³xkm | 0.682 | 816.354
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 40072.0607
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | 96402 S. | 1.85 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1140.2 | m² | 2.294 | 2615.6188
4.2 | 95995 S. | 910.35 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 45.61 | m³ | 1128.834 | 51486.1187
4.3 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1596.35 | m³xkm | 0.682 | 1088.7107
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 55190.4482
5 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
Locação da Obra
5.1 | 99064 S. | 0.32 | Locação de Pavimentação | 0 | m | 0.3968 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
6 |  |  | TERRAPLENAGEM
6.1 | 96385 S. | 6.78 | Execução e Compactação de Aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte | 0 | m³ | 8.4072 | 0
6.2 | 101114 S. | 2.8 | Escavação Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m³) | 0 | m³ | 3.472 | 0
6.3 | 101119 S. | 5.35 | Escavação Horizontal, incluind escarificação em solo de 2A Categoria com trator de esteiras (100HP/Lamina: 2,19 m³) | 0 | m³ | 6.634 | 0
6.4 | 5502743 D. | 28.5 | Escavação, carga e Transporte de material de 3ª categoria - DMT 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | 0 | m³ | 35.34 | 0
6.5 | 6081 I. | 30.19 | Argila ou Barro p/ Aterro/Reaterro com Transporte até 10 km | 0 | m³ | 37.4356 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
7 |  |  | EXECUÇÃO DE BASE PAVIMENTAÇÃO
Regularização
7.1 | 90091 S. | 4.89 | Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 0 | m³ | 6.0636 | 0
7.2 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³ | 0.682 | 0
Base Pavimentação
7.3 | 96399 S. | 77.01 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - Exclusive carga e Transporte | 0 | m³ | 95.4924 | 0
7.4 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³xkm | 0.682 | 0
7.5 | 96396 S. | 113.05 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 0 | m³ | 140.182 | 0
7.6 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³xkm | 0.682 | 0
Pavimentação
7.7 | 96401 S. | 6.6 | Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 | 0 | m² | 8.184 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAMADA ÚNICA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Camada única 5 cm
8.1 | 96402 S. | 1.85 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 0 | m² | 2.294 | 0
8.2 | 95995 S. | 910.35 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 0 | m³ | 1128.834 | 0
8.3 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³xkm | 0.682 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
9 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
Pintura Faixas
9.1 | 72947 S. | 13.9 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro | 62.45 | m² | 17.236 | 1076.3882
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1076.3882
10 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
Placas
10.1 | 101035 CH. | 333.53 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 0 | Unid. | 413.5772 | 0
10.2 | 101034 CH. | 284.79 | Placa de Sinalização Viária Circular D = 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 353.1396 | 353.1396
10.3 | 101038 CH. | 327.19 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 405.7156 | 405.7156
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 758.8552
11 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas e Reaterro
11.1 | 90091 S. | 4.89 | Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 0 | m³ | 6.0636 | 0
11.2 | 93367 S. | 14.4 | Reaterro Mecanizado de de Vala com escavadeira Hidráulica (Capacidade da Caçamba: 0,8 m³/Potência: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, Profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com Baixo nível de Interferência | 0 | m³ | 17.856 | 0
Tubulação (material e mão de obra)
11.3 | 37451 I. | 31.55 | Tubo de Concreto Simples para Águas Pluviais, Classe PS1, com encaixe Macho e femea, Diâmetro nominal de 400 mm | 0 | m | 39.122 | 0
11.4 | 92809 S. | 37.1 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 0 | m | 46.004 | 0
Boca de Lobo DN 40 e 60 cm
11.5 | Comp. 01 | 1292.3502 | Boca de Lobo DN 40 e 60 cm | 1 | Unid. | 1602.5143 | 1602.5143
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1602.5143
12 |  |  | MEIO FIO
Meio fio Pré moldado
12.1 | 94263 S. | 24.64 | Guia (Meio-Fio) Concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura | 44.5 | m | 30.5536 | 1359.6352
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1359.6352
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 103298.7199
Maravilha (SC), 23 de fevereiro de 2021.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = tabela SINPAI - Chapecó
D = tabela SICRO (OUTUBRO/2019) |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Janeiro/2021 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Fevereiro/2021 = R$ 2.112,90
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## II
ORÇAMENTO - Trecho II
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA ANITA GARIBALDI - Trecho II
Área Total: 1.223,00 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 4813 I | 200 | Placa de Obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada "N. 22", Adesivada | 0 | m² | 248 | 0
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 70.48 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 0 | h | 87.3952 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
2 |  |  | LIMPEZA
2.1 | 99814 S. | 1.39 | Limpeza de Superfície com jato de alta pressão | 0 | m² | 1.7236 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
3.1 | 96402 S. | 1.85 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 0 | m² | 2.294 | 0
3.2 | 95996 S. | 863.99 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de BINDER - Exclusive carga e Transporte | 0 | m³ | 1071.3476 | 0
3.3 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³xkm | 0.682 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 | 96402 S. | 1.85 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 0 | m² | 2.294 | 0
4.2 | 95995 S. | 910.35 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 0 | m³ | 1128.834 | 0
4.3 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 0 | m³xkm | 0.682 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
5 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
Locação da Obra
5.1 | 99064 S. | 0.32 | Locação de Pavimentação | 200 | m | 0.3968 | 79.36
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 79.36
6 |  |  | TERRAPLENAGEM
6.1 | 96385 S. | 6.78 | Execução e Compactação de Aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte | 21.1 | m³ | 8.4072 | 177.3919
6.2 | 101114 S. | 2.8 | Escavação Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m³) | 224.82 | m³ | 3.472 | 780.575
6.3 | 101119 S. | 5.35 | Escavação Horizontal, incluind escarificação em solo de 2A Categoria com trator de esteiras (100HP/Lamina: 2,19 m³) | 112.41 | m³ | 6.634 | 745.7279
6.4 | 5502743 D. | 28.5 | Escavação, carga e Transporte de material de 3ª categoria - DMT 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | 37.47 | m³ | 35.34 | 1324.1898
6.5 | 6081 I. | 30.19 | Argila ou Barro p/ Aterro/Reaterro com Transporte até 10 km | 0 | m³ | 37.4356 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3027.8847
7 |  |  | EXECUÇÃO DE BASE PAVIMENTAÇÃO
Regularização
7.1 | 90091 S. | 4.89 | Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 550.35 | m³ | 6.0636 | 3337.1023
7.2 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 550.35 | m³ | 0.682 | 375.3387
Base Pavimentação
7.3 | 96399 S. | 77.01 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com Pedra Rachão - Exclusive carga e Transporte | 244.6 | m³ | 95.4924 | 23357.441
7.4 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 8561 | m³xkm | 0.682 | 5838.602
7.5 | 96396 S. | 113.05 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 183.45 | m³ | 140.182 | 25716.3879
7.6 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 6420.75 | m³xkm | 0.682 | 4378.9515
Pavimentação
7.7 | 96401 S. | 6.6 | Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 | 1223 | m² | 8.184 | 10009.032
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 73012.8554
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAMADA ÚNICA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Camada única 5 cm
8.1 | 96402 S. | 1.85 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1223 | m² | 2.294 | 2805.562
8.2 | 95995 S. | 910.35 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 61.15 | m³ | 1128.834 | 69028.1991
8.3 | 93590 S. | 0.55 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 2140.25 | m³xkm | 0.682 | 1459.6505
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 73293.4116
9 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
Pintura Faixas
9.1 | 72947 S. | 13.9 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro | 58.06 | m² | 17.236 | 1000.7222
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1000.7222
10 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
Placas
10.1 | 101035 CH. | 333.53 | Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 413.5772 | 413.5772
10.2 | 101034 CH. | 284.79 | Placa de Sinalização Viária Circular D = 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 353.1396 | 353.1396
10.3 | 101038 CH. | 327.19 | Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 cm x 20 cm), com suporte de aço galvanizado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 405.7156 | 405.7156
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1172.4324
11 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas e Reaterro
11.1 | 90091 S. | 4.89 | Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 56 | m³ | 6.0636 | 339.5616
11.2 | 93367 S. | 14.4 | Reaterro Mecanizado de de Vala com escavadeira Hidráulica (Capacidade da Caçamba: 0,8 m³/Potência: 111 HP), Largura de 1,5 a 2,5 m, Profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com Baixo nível de Interferência | 33.6 | m³ | 17.856 | 599.9616
Tubulação (material e mão de obra)
11.3 | 37451 I. | 31.55 | Tubo de Concreto Simples para Águas Pluviais, Classe PS1, com encaixe Macho e femea, Diâmetro nominal de 400 mm | 56 | m | 39.122 | 2190.832
11.4 | 92809 S. | 37.1 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 56 | m | 46.004 | 2576.224
Boca de Lobo DN 40 e 60 cm
11.5 | Comp. 01 | 1292.3502 | Boca de Lobo DN 40 e 60 cm | 3 | Unid. | 1602.5143 | 4807.5429
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 10514.1221
12 |  |  | MEIO FIO
Meio fio Pré moldado
12.1 | 94263 S. | 24.64 | Guia (Meio-Fio) Concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura | 188 | m | 30.5536 | 5744.0768
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 5744.0768
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 167844.8651
Maravilha (SC), 23 de fevereiro de 2021.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
CH = tabela SINPAI - Chapecó
D = tabela SICRO (OUTUBRO/2019) |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Janeiro/2021 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Fevereiro/2021 = R$ 2.112,90
- O BDI considerado foi de 24%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia: