## Relação Ruas
RELAÇÃO
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA SARGENTO TIZZIANI - Trecho II
Área Total: 1.094,15 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Rua Sargento Tizziani - Trecho II | 1094.15 | 155618.698
| Total Geral................................... | 1094.15 | 155618.698
Maravilha (SC), 20 de Janeiro de 2022.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Orçamento
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA SARGENTO TIZZIANI - Trecho II
Área Total: 1.094,15 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 4813 I | 250 | Placa de Obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada "N. 22", Adesivada | 2.88 | m² | 310 | 892.8
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 892.8
2 |  |  | EXECUÇÃO REMENDO
Regularização
2.1 | 90091 S. | 4.78 | Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 0 | m³ | 5.9272 | 0
2.2 | 95875 S. | 1.86 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | m³xkm | 2.3064 | 0
Base Pavimentação
2.3 | 96400 S. | 121.14 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de Macadame Seco - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 150.2136 | 0
2.4 | 95875 S. | 1.86 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | m³xkm | 2.3064 | 0
2.5 | 96396 S. | 135.94 | Execução e Compactação de base e ou sub base para pavimentação de Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte | 0 | m³ | 168.5656 | 0
2.6 | 95875 S. | 1.86 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | m³xkm | 2.3064 | 0
Pavimentação
2.7 | 96401 S. | 9.5 | Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 | 0 | m² | 11.78 | 0
2.8 | 96402 S. | 2.45 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 0 | m² | 3.038 | 0
2.9 | 95996 S. | 1220.39 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de BINDER - Exclusive carga e Transporte | 0 | m³ | 1513.2836 | 0
2.10 | 97914 S. | 2.25 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 0 | m³xkm | 2.79 | 0
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0
3 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 99814 S. | 1.61 | Limpeza de Superfície com jato de alta pressão | 1094.15 | m² | 1.9964 | 2184.3611
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2184.3611
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
4.1 | 96402 S. | 2.45 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1094.15 | m² | 3.038 | 3324.0277
4.2 | 95996 S. | 1220.39 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de BINDER - Exclusive carga e Transporte | 32.83 | m³ | 1513.2836 | 49681.1006
4.3 | 97914 S. | 2.25 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 1149.05 | m³xkm | 2.79 | 3205.8495
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 56210.9778
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
5.1 | 96402 S. | 2.45 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 1094.15 | m² | 3.038 | 3324.0277
5.2 | 95995 S. | 1283.65 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive Carga e Transporte | 43.77 | m³ | 1591.726 | 69669.847
5.3 | 97914 S. | 2.25 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, de Massa Asfáltica para Pavimentação Urbana | 1531.95 | m³xkm | 2.79 | 4274.1405
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 77268.0152
6 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO
Pintura Faixas
6.1 | 102512 S. | 3.75 | Pintura de Eixo Viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, Aplicação Mecânica com demarcadora autopropelida | 240.83 | m | 4.65 | 1119.8595
6.1 | 102509 S. | 19.59 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, Aplicação Manual | 34 | m² | 24.2916 | 825.9144
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1945.7739
7 |  |  | MEIO FIO
Meio Fio Pré-Moldado
7.1 | 94273 S. | 43.36 | Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas | 22.5 | m | 53.7664 | 1209.744
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1209.744
8 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas e Reaterro
8.1 | 90091 S. | 4.78 | Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | 56 | m³ | 5.9272 | 331.9232
8.2 | 93367 S. | 17.1 | Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, Profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência | 49.21 | m³ | 21.204 | 1043.4488
Tubulação (material e mão de obra)
8.3 | 7781 I. | 40.17 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas Pluviais | 54 | mts | 49.8108 | 2689.7832
8.4 | 92809 S. | 43.2 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 54 | mts | 53.568 | 2892.672
Boca de Lobo DN 40 e 60 cm
8.5 | Composição 01 | 1950.5805 | Boca de Lobo DN 40 e 60 cm | 2 | Unid. | 2418.7198 | 4837.4396
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 11795.2668
9 |  |  | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO
Base Pavimentação
9.1 | 90091 S. | 4.78 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 8.1 | m³ | 5.9272 | 48.0103
9.2 | 95875 S. | 1.86 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 283.5 | m³xkm | 2.3064 | 653.8644
Pavimentação
9.3 | 96401 S. | 9.5 | Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 | 54 | m² | 11.78 | 636.12
9.4 | 96402 S. | 2.45 | Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C | 54 | m² | 3.038 | 164.052
9.5 | 95996 S. | 1220.39 | Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de BINDER - Exclusive carga e Transporte | 1.62 | m³ | 1513.2836 | 2451.5194
9.6 | 97914 S. | 2.25 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km | 56.7 | m³xkm | 2.79 | 158.193
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 4111.7592
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 155618.698
Maravilha (SC), 20 de Janeiro de 2022.
S = SINAPI (Composição)
I = SINAPI (Insumo)
CH = SINAPI Regional Chapecó (Outubro/2021)
D = SICRO (Julho/2021) |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Outubro/2021 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Novembro/2021 = R$ 2.403,54
- O BDI considerado foi de 24%
Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA SARGENTO TIZZIANI - Trecho II
Área Total: 1.094,15 m²
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 892.8 | 0.5737% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0057371 | 0.0057371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EXECUÇÃO REMENDO | 0 | 0% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LIMPEZA | 2184.3611 | 1.404% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0035092 | 0.0035092 | 0.0035092 | 0.0070183 | 0.0035092 | 0.010527 | 0.0035092 | 0.014037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM | 56210.9778 | 36.12% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.090302 | 0.090302 | 0.090302 | 0.1806 | 0.090302 | 0.27091 | 0.090302 | 0.36121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO - CAPA | 77268.0152 | 49.65% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12413 | 0.12413 | 0.12413 | 0.24826 | 0.12413 | 0.37239 | 0.12413 | 0.49652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO | 1945.7739 | 1.25% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012503 | 0.012503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MEIO FIO | 1209.744 | 0.7774% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077738 | 0.0077738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DRENAGEM PLUVIAL | 11795.2668 | 7.58% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.018949 | 0.018949 | 0.018949 | 0.037898 | 0.018949 | 0.056847 | 0.018949 | 0.075796
9 | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO | 4111.7592 | 2.642% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | [12 empty] | 0.0066055 | 0.0066055 | 0.0066055 | 0.013211 | 0.0066055 | 0.019817 | 0.0066055 | 0.026422
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 155618.698 | 100% | 24.9234 |  | 24.3496 |  | 24.3496 |  | 26.3774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24923 | 0.24923 | 0.2435 | 0.48699 | 0.2435 | 0.73049 | 0.26377 | 0.99426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 38785.395 |  | 37892.595 |  | 37892.595 |  | 41048.1129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.9234 | 24.9234 | 24.3496 | 48.6993 | 24.3496 | 73.0489 | 26.3774 | 99.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 24.9234 |  | 49.273 |  | 73.6226 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 38785.395 |  | 76677.99 |  | 114570.585 |  | 155618.698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha (SC), 20 de Janeiro de 2022.
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
CREA/SC 90.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 01
COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA SARGENTO TIZZIANI - Trecho II
Área Total: 1.094,15 m²
COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Outubro/2021 | TOTAL
1 | 90091 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 2.16 | 4.78 | 10.3248
2 | 94970 | Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 L | m³ | 0.22 | 392.12 | 86.2664
3 | 101159 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e argamasssa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 4.2 | 148.93 | 625.506
4 | 87893 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 4.2 | 6.42 | 26.964
5 | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 4.2 | 30.38 | 127.596
6 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 10.85 | 24.14 | 261.919
7 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 8.52 | 18.05 | 153.786
8 | 93382 | Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 1.46 | 27.58 | 40.2668
9 | Comp. 02 | Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras | Unid. | 1 | 617.9515 | 617.9515
| Maravilha (SC), 20 de Janeiro de 2022. |  |  |  | ∑ TOTAL | 1950.5805
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Comp. 02
COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização
Local : RUA SARGENTO TIZZIANI - Trecho II
Área Total: 1.094,15 m²
COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Outubro/2021 | TOTAL
1 | 546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) | KG | 28 | 11.56 | 323.68
2 | 568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 KG/M | M | 2.8 | 81.21 | 227.388
3 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 23.98 | 35.97
4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 18.05 | 28.88
5 | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL | M3 | 0.004 | 508.37 | 2.0335
| Maravilha (SC), 20 de Janeiro de 2022. |  |  |  | ∑ TOTAL | 617.9515
________________________________
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia: