## Orçamento Geral
ORÇAMENTO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
OBRA: | Edificação em estrutura pré moldada em concreto com cobertura e fechamentos laterais em telhas metálicas
ENDEREÇO: | RUA PADRE ANCHIETA
CIDADE: | Romelândia - SC |  |  | Responsável Técnico projetos e orçamentos: |  | Jaqueline Lowis Chiesa - Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A1233980 |  | BDI
DATA: | 2021-12-13 | [6 empty] | 22%
ITEM | CÓDIGO SINAPI | VALOR SINAPI (R$) | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | UNIDADE | SINAPI + BDI (R$) | VALOR TOTAL ITEM (R$) | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$)
1. | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | Total | 4082.5558
| 1.1 | Placa de Obra |  |  |  |  | Total | 1010.9681
1.1.1 | 5213378 SICRO. | 287.73 | Placa em aço - película I + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação (2,4x1,2) | 2.88 | m² | 351.0306 | 1010.9681
| 1.2 | Serviços de Terraplanagem |  |  |  |  | Total | 0
1.2.1 | SERVIÇO À SER EXECUTADO PELO MUNICÍPIO |  | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TERRPLANAGEM DA PREFEITURA | 1000 | m² | SERVIÇO À SER EXECUTADO PELO MUNICÍPIO
1.2.2 | SERVIÇO À SER EXECUTADO PELO MUNICÍPIO |  | EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO A EDIFICAÇÃO. | 1000 | m² | SERVIÇO À SER EXECUTADO PELO MUNICÍPIO
| 1.3 | Locação de Obra |  |  |  |  | Total | 718.2809
1.3.1 | 99064 S. | 0.36 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | 1635.43 | m | 0.4392 | 718.2809
| 1.4 | Execução de boca de lobo |  |  |  |  | Total | 2353.3068
1.4.1 | 97961 S. | 1928.94 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. | 1 | unid | 2353.3068 | 2353.3068
utilizar grelha em aço da boca de lobo existente
2. | PASSEIO PÚBLICO EM PAVER | [5 empty] | Total | 175969.2535
Regularização e Compactação
2.1 | 100576 S. | 1.78 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | 2310.959 | m² | 2.1716 | 5018.4786
adequação de passeios existentes
2.2 | 88316 S. | 18.05 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | h | 22.021 | 220.21
2.3 | 91283 S. | 22.39 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") | 10 | chp | 27.3158 | 273.158
2.4 | 5795 S. | 21.58 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR | 10 | chp | 26.3276 | 263.276
Pavimentação em Paver
2.5 | 92396 S. | 59.64 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | 2010 | m² | 72.7608 | 146249.208
2.6 | 93680 S. | 65.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | 309.59 | m² | 79.788 | 24701.5669
3. | VIGA DE TRAVAMENTO | [5 empty] | Total | 32802.2271
3.1 | COMPOSIÇÃO 1 | 2146.7135 | CONCRETO ARMADO Fck 25 Mpa PARA VIGA DE TRAVAMENTO | 12.5248 | m³ | 2618.9905 | 32802.2271
4. | MEIO FIO - PRÉ MOLDADO | [5 empty] | Total | 65476.4699
4.1 | 94273 S. | 43.36 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | 1138.91 | m | 52.8992 | 60247.4279
4.2 | 94274 S. | 47.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | 91 | m | 57.462 | 5229.042
5. | PISO EM CONCRETO (ACOSTAMENTO + TRAVESSAS ELEVADAS) | [5 empty] | Total | 104052.9705
| 5.1 | Base Pavimentação |  |  |  |  | Total | 38697.5398
5.1.1 | 100576 S. | 1.78 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | 448.08 | m² | 2.1716 | 973.0505
5.1.2 | 96399 S. | 93.07 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | 179.232 | m³ | 113.5454 | 20350.9691
5.1.3 | 93590 S. | 0.73 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | 1879.52 | m³ x km | 0.8906 | 1673.9005
5.1.4 | 96396 S. | 135.94 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | 89.616 | m³ | 165.8468 | 14862.5268
5.1.5 | 93590 S. | 0.73 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | 939.92 | m³ x km | 0.8906 | 837.0928
| 5.2 | Execução Pavimentação em Concreto 10cm de espessura (armado com tela metálica) |  |  |  |  | Total | 65355.4307
5.2.1 | COMPOSIÇÃO 2 | 119.5546 | PISO EM CONCRETO 30Mpa, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 10cm, COM LONA PLÁSTICA, ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA, POLIMENTO MECANIZADO, JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO. | 448.08 | unid | 145.8566 | 65355.4307
6. | PINTURA FAIXAS DE SEGURANÇA | [5 empty] | Total | 2294.3808
6.1 | 102509 S. | 19.59 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANU AL. | 96 | unid. | 23.8998 | 2294.3808
VALOR TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA ___________________________________________________________________________________________________________________________ | [7 empty] | 384677.8575
*Orçamento: Itens orçados com valores praticados na região
Romelândia - SC, 13 de dezembro de 2021.
S= Tabela SINAPI - Sintética
I= Tabela SINAPI - Insumos
SICRO - DNIT Regional SC |  |  |  |  | ___________________________________
JAQUELINE LOWIS CHIESA
Os valores foram obtidos pela referência das Tabelas SINAPI com desoneração em folha de pagamento do mês de Outubro/2021. |  |  |  |  | Arquiteta e Urbanista
BDI 22% |  |  |  |  | CAU/SC A1233980

## Composição 1-Viga de Travamento
COMPOSIÇÃO 01 - Viga de Travamento
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : RUA PADRE ANCHIETA
Rua : RUA PADRE ANCHIETA
Composição 02 |  | CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA
Item | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | SINAPI / OUTUBRO/2021 | TOTAL
1 | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO | M³ | 1.05 | 436.12 | 457.926
2 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | M² | 10.05 | 103.45 | 1039.6725
3 | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE | Kg | 49.25 | 13.18 | 649.115
[5 empty] | ∑ TOTAL | 2146.7135
Maravilha - SC, 13 de Dezembro de 2021
JAQUELINE LOWIS CHIESA
Arquiteta e Urbanista
CAU-SC A1233980

## Composição 2-Piso em Concreto
COMPOSIÇÃO 02 - PISO EM CONCRETO
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : PASSEIO PÚBLICO
Local : RUA PADRE ANCHIETA
Rua : RUA PADRE ANCHIETA
COMPOSIÇÃO 03 - Piso em concreto 30 Mpa, Usinado, Espessura de 12 cm, com Lona Plástica, Armação em tela Soldada, Polimento Mecanizado e Juntas Plásticas de Dilatação
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / OUTUBRO/2021 | TOTAL
1 | 3777 | Lona Plástica pesada preta, E = 150 micra | m² | 1.12 | 1.79 | 2.0048
2 | 4460 | Sarrafo não aparelhado "2,5 x 10 cm", em maçaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | m | 0.2 | 8.68 | 1.736
3 | 4517 | Sarraffo "2,5 x 7,5 cm" rm pinus, mista ou equivalemte da região - bruta | m | 0.2 | 2.09 | 0.418
4 | 7156 | Tela de Aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 Kg/m²), Diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm | m² | 1.05 | 41.01 | 43.0605
5 | 88245 | Armador com encargos complementares | H | 0.02 | 23.98 | 0.4796
6 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.26 | 24.14 | 6.2764
7 | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 1.2 | 18.05 | 21.66
8 | 34494 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20 mm, exlui serviço de bombeamento | m³ | 0.1 | 415.99 | 41.599
9 | 95276 | Polidora de piso (Politriz), peso de 100 kg, Diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 HP - CHP Diurno | CHP | 0.5 | 2.59 | 1.295
10 | 3671 | Junta Plástica de Dilatação para Pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (Altura x Espessura) | m | 0.34 | 1.04 | 0.3536
11 | 91283 | Cortadora de Piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamentado Segmentado para concreto, Diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") CHP Diurno | CHP | 0.03 | 22.39 | 0.6717
| Maravilha - SC, 13 de Dezembro de 2021 |  |  |  | ∑ TOTAL | 119.5546
________________________________
JAQUELINE LOWIS CHIESA
Arquiteta e Urbanista
CAU-SC A1233980

## CRONOGRAMA físico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 4082.5558 | 1.061% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.010613 | 0.010613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | PASSEIO PÚBLICO EM PAVER | 175969.2535 | 45.74% | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18298 | 0.18298 | 0.13723 | 0.32021 | 0.13723 | 0.45745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | VIGA DE TRAVAMENTO | 32802.2271 | 8.527% | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0.034109 | 0.034109 | 0.025582 | 0.05969 | 0.025582 | 0.085272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | MEIO FIO - PRÉ MOLDADO | 65476.4699 | 17.02% | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.068084 | 0.068084 | 0.051063 | 0.11915 | 0.051063 | 0.17021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | PISO EM CONCRETO (ACOSTAMENTO + TRAVESSAS ELEVADAS) | 104052.9705 | 27.05% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.13525 | 0.13525 | 0.13525 | 0.27049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | PINTURA FAIXAS DE SEGURANÇA | 2294.3808 | 0.5964% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059644 | 0.0059644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 384677.8575 | 100% | 29.5784 |  | 34.9126 |  | 35.509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29578 | 0.29578 | 0.34913 | 0.6343 | 0.35509 | 0.98939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 113781.736 |  | 134300.8704 |  | 136595.2512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.5784 | 29.5784 | 34.9126 | 63.4297 | 35.509 | 98.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 29.5784 |  | 64.491 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 113781.736 |  | 248082.6063 |  | 384677.8575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Romelândia - SC, 13 de setembro de 2021.
___________________________________
JAQUELINE LOWIS CHIESA
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A1233980