## Relação Ruas
RELAÇÃO
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente
Local : AVENIDA BRASIL - Trecho I e II
Área Total: 8.941,65 m²
N.º | Nome da Rua | Área (m²) | R$ (total)
1 | Avenida Brasil - Trecho I | 4360.45 | 366469.9624
2 | Avenida Brasil - Trecho II | 4581.2 | 433729.6271
| Total Geral................................... | 8941.65 | 800199.5895
Maravilha (SC), 09 de Novembro de 2017.
Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
Note on B5: engenharia:

## Orçamento
ORÇAMENTO GLOBAL
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente
Local : AVENIDA BRASIL - Trecho I e II
Área Total: 8.941,65 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 74209/001 S. | 303.01 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,00 m) | 2 | m² | 370.763 | 741.5261
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 76.4 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 8 | h | 93.483 | 747.8643
Administração Local
1.3 | 4083 I. | 27.29 | Encarregado Geral de Obras | 64 | h | 33.392 | 2137.0908
1.4 | 2706 I. | 64.96 | Engenheiro Civil de Obra Junior | 32 | h | 79.4851 | 2543.5218
Sinalização da Obra
1.5 | 96793 CH. | 321.25 | Placa de Sinalização Viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e altura 3, inclusive base de concreto não estrutural | 2 | m² | 236 | 472
1.6 | 13244 I. | 30.51 | Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm | 8 | Unid. | 37.332 | 298.6563
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6940.6593 | 6940.6593
2 |  |  | REMENDO PROFUNDO
Execução de Remendo Profundo
2.1 | 55029 D. | 10.55 | Escavação, Carga e Transporte de Solos Mole | 555.66 | m³ | 12.909 | 7173.0038 |  |  | 7173.0038
2.2 | 73817/002 S. | 103.55 | Embasamento de Material Granular - Rachão | 370.44 | m³ | 126.7038 | 46936.1483 |  |  | 46936.1483
2.3 | 93590 S. | 0.67 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 12965.4 | m³xkm | 0.81981 | 10629.1905 |  |  | 10629.1905
2.4 | 96396 S. | 98.62 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 76.22 | m³ | 120.6714 | 9197.5765 |  |  | 9197.5765
2.5 | 93590 S. | 0.67 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 2667.7 | m³xkm | 0.81981 | 2187.0125 |  |  | 2187.0125
2.6 | 96401 S. | 5.42 | Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 | 915.65 | m² | 6.3788 | 5840.7464 |  |  | 5840.7464
2.7 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 915.65 | m² | 1.7889 | 1637.9953 |  |  | 1637.9953
2.8 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 117.5 | Ton. | 111.1111 | 13055.5577 |  |  | 13055.5577
2.9 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 4112.5 | TonxKm | 0.51784 | 2129.6006 |  |  | 2129.6006
2.10 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 5.75 | Ton. | 3140.5106 | 18057.9358 |  |  | 18057.9358
2.11 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 2903.75 | TonxKm | 1.6006 | 4647.6958 |  |  | 4647.6958
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 121492.4631 | 121492.4631
3 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 73806/001 S. | 1.35 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 8941.65 | m² | 1.6519 | 14770.354
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 14770.354 | 14770.354
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
4.1 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 8941.65 | m² | 1.7889 | 15995.6104
4.2 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 686.71 | Ton. | 111.1111 | 76301.1234
4.3 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 24034.85 | TonxKm | 0.51784 | 12446.1106
4.4 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 33.64 | Ton. | 3140.5106 | 105646.7757
4.5 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 16988.2 | TonxKm | 1.6006 | 27191.0411
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 237580.6612 | 237580.6612
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
5.1 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 8941.65 | m² | 1.7889 | 15995.6104
5.2 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 915.63 | Ton. | 111.1111 | 101736.683
5.3 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 32047.05 | TonxKm | 0.51784 | 16595.1162
5.4 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 44.78 | Ton. | 3140.5106 | 140632.0635
5.5 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 22659.35 | TonxKm | 1.6006 | 36268.1931
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 311227.6662 | 311227.6662
6 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO e PLACAS
Pintura Faixas
6.1 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Estacionamento | 41.98 | m² | 26.4787 | 1111.576
6.2 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 20.04 | m² | 26.4787 | 530.6332
6.3 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 108.55 | m² | 26.4787 | 2874.2633
Estacionamento Cadeirante
6.6 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Estacionamento Cadeirante | 7.8 | m² | 26.4787 | 206.5339
6.7 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Pictograma Estac. Cadeirante | 2.88 | m² | 26.4787 | 76.2587
Estacionamento Idoso
6.8 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Estacionamento Idoso | 3.2 | m² | 26.4787 | 84.7319
6.9 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Letras Estacionamento Idoso | 11.92 | m² | 26.4787 | 315.6262
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 5199.6231 | 5199.6231
7 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Estacionamento Cadeirante
7.4 | 34723 I. | 550.94 | Placa de Sinalização Estacionamento Cadeirante em chapa de aço Num 16, com pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado | 0.96 | m² | 674.1302 | 647.165
Estacionamento Idoso
7.5 | 34723 I. | 550.94 | Placa de Sinalização Estacionemento Idoso em chapa de aço Num 16, com pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado | 1.44 | m² | 674.1302 | 970.7475
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 1617.9124 | 1617.9124
8 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
8.1 | 74154/001 S. | 4 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 410.84 | m³ | 4.8944 | 2010.8153
8.2 | 93361 S. | 10.82 | Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira Hidráulica largura até 1,50 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª Categoria em locais de alto nível de interferência | 311.72 | m³ | 13.2394 | 4126.9708
Tubulação (material e mão de obra)
8.5 | 7781 I. | 26.65 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas Pluviais | 292 | mts | 32.6089 | 9521.8105
8.6 | 92809 S. | 31.98 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida | 292 | mts | 39.1307 | 11426.1726
8.7 | 7791 S. | 49.2 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas Pluviais | 69.5 | mts | 60.2011 | 4183.9778
8.8 | 92811 S. | 46.33 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida | 69.5 | mts | 56.6894 | 3939.9125
Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)
8.5 | Composição | 1098.7316 | Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm | 17 | unid. | 1344.408 | 22854.9358
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 58064.5952 | 58064.5952
9 |  |  | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO
Execução de Remendo Profundo
9.1 | 96396 S. | 98.62 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 75.08 | m³ | 120.6714 | 9060.0111
9.2 | 93590 S. | 0.67 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 2627.8 | m³xkm | 0.81981 | 2154.302
9.3 | 96401 S. | 5.42 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 375.4 | m² | 6.6319 | 2489.6198
9.4 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 375.4 | m² | 1.8599 | 698.1959
9.5 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 48.05 | Ton. | 115.5201 | 5550.7397
9.6 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 1681.75 | TonxKm | 0.53838 | 905.4273
9.7 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 2.35 | Ton. | 3265.1277 | 7673.05
9.8 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 1186.75 | TonxKm | 1.6641 | 1974.8659
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 30506.2117 | 30506.2117
10 |  |  | MEIO FIO
Meio Fio Pré-moldado
10.1 | 94273 S. | 31.04 | Assentamento de Guia (Meio Fio) em Treecho Reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, Dim 100x15x13x30 cm, para vias urbanas | 337 | m | 37.9805 | 12799.4433
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 12799.4433 | 12799.4433
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 800199.5895
Maravilha (SC), 09 de Novembro de 2017.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó
D = tabela SICRO (Julho/2018) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Dezembro/2018 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Fevereiro/2019= R$ 1.836,40
- O BDI considerado foi de 22,36%
- O BDI considerado para os Materiais Betuminosos foi de 17,69%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente
Local : AVENIDA BRASIL - Trecho I e II
Área Total: 8.941,65 m²
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6940.6593 | 0.8674% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0043368 | 0.0043368 | 0.0043368 | 0.0086737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMENDO PROFUNDO | 121492.4631 | 15.18% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.075914 | 0.075914 | 0.075914 | 0.15183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LIMPEZA | 14770.354 | 1.846% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0046146 | 0.0046146 | 0.0046146 | 0.0092292 | 0.0046146 | 0.013844 | 0.0046146 | 0.018458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM | 237580.6612 | 29.69% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.074225 | 0.074225 | 0.074225 | 0.14845 | 0.074225 | 0.22268 | 0.074225 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO - CAPA | 311227.6662 | 38.89% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.097234 | 0.097234 | 0.097234 | 0.19447 | 0.097234 | 0.2917 | 0.097234 | 0.38894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO e PLACAS | 5199.6231 | 0.6498% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064979 | 0.0064979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 1617.9124 | 0.2022% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020219 | 0.0020219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DRENAGEM PLUVIAL | 58064.5952 | 7.256% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036281 | 0.036281 | 0.036281 | 0.072563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO | 30506.2117 | 3.812% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.019062 | 0.019062 | 0.019062 | 0.038123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MEIO FIO | 12799.4433 | 1.6% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015995 | 0.015995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 100 | 100 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 800199.5895 | 100% | 31.1668 |  | 31.1668 |  | 17.6074 |  | 20.059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31167 | 0.31167 | 0.31167 | 0.62334 | 0.17607 | 0.52822 | 0.20059 | 0.72881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 249396.635 |  | 249396.635 |  | 140894.6703 |  | 160511.6492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.1668 | 31.1668 | 31.1668 | 62.3336 | 17.6074 | 52.8223 | 20.059 | 72.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 31.1668 |  | 62.3336 |  | 79.941 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 249396.635 |  | 498793.2699 |  | 639687.9403 |  | 800199.5895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha (SC), 09 de Novembro de 2017.
CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS
CREA/SC 90.319-0
Note on B5: engenharia:

## Composição boca de lobo
COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente
Local : AVENIDA BRASIL - Trecho I e II
Área Total: 8.941,65 m²
COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)
ÍTEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR SINAPI / Dezembro - 2018 | TOTAL
1 | 92727 | SINAPI | 2018-12-01 | CONCRETAGEM FCK 20 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.16 | 328.56 | 52.5696
2 | 72133 | SINAPI | 2018-12-01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20 CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 4.32 | 182.9 | 790.128
3 | 87529 | SINAPI | 2018-12-01 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMNTE EM FACE INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXCESSÃO DE TALISCAS | m² | 4.32 | 21.8 | 94.176
4 | 87893 | SINAPI | 2018-12-01 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 4.32 | 4.66 | 20.1312
5 | 73932/001 | SINAPI | 2018-12-01 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 0.48 | 257.73 | 123.7104
6 | 93367 | SINAPI | 2018-12-01 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,50 A 2,5 M, PROFUNDIDADEDE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 1.46 | 12.34 | 18.0164
[7 empty] | ∑ TOTAL | 1098.7316
QUANTIFICAÇÃO DOS ITENS
1 | Base: (0,90 x 1,10 x 0,10) = 0,10 m³ |  |  |  |  | ________________________________
| Colarinho Superior: (3,20 x 0,20 x 0,10) = 0,06 m³ |  |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
| ∑ = 0,16 m³ |  |  |  |  | Engenheira Civil - Amerios
2 | [5 empty] | CREA/SC 090.319-0
3 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
4 | (0,50 + 0,70) x 2 x 1,80 = 4,32 m³
5 | (0,60 x 0,80) = 0,48 m²
6 | (1,10 + 0,90) x 2 x 0,20 = 1,46 m³
Note on B5: engenharia:

## Trecho I
ORÇAMENTO - Trecho I
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente
Local : AVENIDA BRASIL - Trecho I
Área Total: 4.360,45 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 74209/001 S. | 303.01 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,00 m) | 2 | m² | 370.763 | 741.5261
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 76.4 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 4 | h | 93.483 | 373.9322
Administração Local
1.3 | 4083 I. | 27.29 | Encarregado Geral de Obras | 32 | h | 33.392 | 1068.5454
1.4 | 2706 I. | 64.96 | Engenheiro Civil de Obra Junior | 16 | h | 79.4851 | 1271.7609
Sinalização da Obra
1.5 | 96793 CH. | 321.25 | Placa de Sinalização Viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e altura 3, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 236 | 236
1.6 | 13244 I. | 30.51 | Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm | 4 | Unid. | 37.332 | 149.3281
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3841.0927
2 |  |  | REMENDO PROFUNDO
Execução de Remendo Profundo
2.1 | 55029 D. | 10.55 | Escavação, Carga e Transporte de Solos Mole | 148.11 | m³ | 12.909 | 1911.949
2.2 | 73817/002 S. | 103.55 | Embasamento de Material Granular - Rachão | 98.74 | m³ | 126.7038 | 12510.7312
2.3 | 93590 S. | 0.67 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 3455.9 | m³xkm | 0.81981 | 2833.1883
2.4 | 96396 S. | 98.62 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 35.46 | m³ | 120.6714 | 4279.009
2.5 | 93590 S. | 0.67 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1241.1 | m³xkm | 0.81981 | 1017.4687
2.6 | 96401 S. | 5.42 | Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 | 236.4 | m² | 6.3788 | 1507.9478
2.7 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 236.4 | m² | 1.7889 | 422.8931
2.8 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 30.56 | Ton. | 111.1111 | 3395.5561
2.9 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 1069.6 | TonxKm | 0.51784 | 553.8774
2.10 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 1.49 | Ton. | 3140.5106 | 4679.3608
2.11 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 752.45 | TonxKm | 1.6006 | 1204.3594
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 34316.3409
3 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 73806/001 S. | 1.35 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 4360.45 | m² | 1.6519 | 7202.8529
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 7202.8529
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
4.1 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 4360.45 | m² | 1.7889 | 7800.3567
4.2 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 334.87 | Ton. | 111.1111 | 37207.7838
4.3 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 11720.45 | TonxKm | 0.51784 | 6069.2709
4.4 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 16.4 | Ton. | 3140.5106 | 51504.3734
4.5 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 8282 | TonxKm | 1.6006 | 13256.0367
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 115837.8215
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
5.1 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 4360.45 | m² | 1.7889 | 7800.3567
5.2 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 446.51 | Ton. | 111.1111 | 49612.2302
5.3 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 15627.85 | TonxKm | 0.51784 | 8092.6633
5.4 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 21.88 | Ton. | 3140.5106 | 68714.3714
5.5 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 11049.4 | TonxKm | 1.6006 | 17685.4928
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 151905.1144
6 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO e PLACAS
Pintura Faixas
6.1 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Estacionamento | 21.44 | m² | 26.4787 | 567.7034
6.2 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 8.24 | m² | 26.4787 | 218.1845
6.3 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 45.85 | m² | 26.4787 | 1214.0486
Estacionamento Cadeirante
6.6 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Estacionamento Cadeirante | 3.9 | m² | 26.4787 | 103.2669
6.7 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Pictograma Estac. Cadeirante | 1.44 | m² | 26.4787 | 38.1293
Estacionamento Idoso
6.8 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Estacionamento Idoso | 1.6 | m² | 26.4787 | 42.3659
6.9 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Letras Estacionamento Idoso | 4.74 | m² | 26.4787 | 125.5091
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2309.2078
7 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Estacionamento Cadeirante
7.4 | 34723 I. | 550.94 | Placa de Sinalização Estacionamento Cadeirante em chapa de aço Num 16, com pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado | 0.48 | m² | 674.1302 | 323.5825
Estacionamento Idoso
7.5 | 34723 I. | 550.94 | Placa de Sinalização Estacionemento Idoso em chapa de aço Num 16, com pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado | 0.48 | m² | 674.1302 | 323.5825
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 647.165
8 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
8.1 | 74154/001 S. | 4 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 205.4 | m³ | 4.8944 | 1005.3098
8.2 | 93361 S. | 10.82 | Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira Hidráulica largura até 1,50 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª Categoria em locais de alto nível de interferência | 150.18 | m³ | 13.2394 | 1988.2859
Tubulação (material e mão de obra)
8.5 | 7781 I. | 26.65 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas Pluviais | 95 | mts | 32.6089 | 3097.8493
8.6 | 92809 S. | 31.98 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida | 95 | mts | 39.1307 | 3717.4192
8.7 | 7791 S. | 49.2 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas Pluviais | 69.5 | mts | 60.2011 | 4183.9778
8.8 | 92811 S. | 46.33 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida | 69.5 | mts | 56.6894 | 3939.9125
Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)
8.5 | Composição | 1098.7316 | Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm | 9 | unid. | 1344.408 | 12099.6719
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 30032.4263
9 |  |  | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO
Execução de Remendo Profundo
9.1 | 96396 S. | 98.62 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 35.68 | m³ | 120.6714 | 4305.5567
9.2 | 93590 S. | 0.67 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1248.8 | m³xkm | 0.81981 | 1023.7812
9.3 | 96401 S. | 5.42 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 178.4 | m² | 6.6319 | 1183.1331
9.4 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 178.4 | m² | 1.8599 | 331.8012
9.5 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 22.83 | Ton. | 115.5201 | 2637.3233
9.6 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 799.05 | TonxKm | 0.53838 | 430.1957
9.7 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 1.12 | Ton. | 3265.1277 | 3656.943
9.8 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 565.6 | TonxKm | 1.6641 | 941.2127
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 14509.9469
10 |  |  | MEIO FIO
Meio Fio Pré-moldado
10.1 | 94273 S. | 31.04 | Assentamento de Guia (Meio Fio) em Treecho Reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, Dim 100x15x13x30 cm, para vias urbanas | 154.5 | m | 37.9805 | 5867.994
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 5867.994
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 366469.9624
Maravilha (SC), 09 de Novembro de 2017.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó
D = tabela SICRO (Julho/2018) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Dezembro/2018 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Fevereiro/2019= R$ 1.836,40
- O BDI considerado foi de 24%
- O BDI considerado para os Materiais Betuminosos foi de 17,69%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia:

## Trecho II
ORÇAMENTO - Trecho II
Município : ROMELÂNDIA - SC
Projeto : Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente
Local : AVENIDA BRASIL - Trecho II
Área Total: 4.581,20 m²
Item | Código | Custo R$ | Discriminação | Quant. | Unid. | Custo c/ BDI | Valor total | Total
| SINAPI | SINAPI |  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de Obra
1.1 | 74209/001 S. | 303.01 | Placa da obra convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,00 m) | 0 | m² | 370.763 | 0
Mobilização e Desmobilização
1.2 | 53797 S. | 76.4 | Caminhão Toco PBT 16.000 kg, Carga útil Máx 10.685 kg, Dist. Entre eixos 4,8, potência 189 CV inclusive carroceria fixa aberta de Madeira p/ Transporte geral de carga seca, Dim. Aprox. 2,5x7,0x0,50 m materiais na Operação | 4 | h | 93.483 | 373.9322
Administração Local
1.3 | 4083 I. | 27.29 | Encarregado Geral de Obras | 32 | h | 33.392 | 1068.5454
1.4 | 2706 I. | 64.96 | Engenheiro Civil de Obra Junior | 16 | h | 79.4851 | 1271.7609
Sinalização da Obra
1.5 | 96793 CH. | 321.25 | Placa de Sinalização Viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 mm e altura 3, inclusive base de concreto não estrutural | 1 | Unid. | 236 | 236
1.6 | 13244 I. | 30.51 | Cone de Sinalização em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm | 4 | Unid. | 37.332 | 149.3281
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 3099.5666
2 |  |  | REMENDO PROFUNDO
Execução de Remendo Profundo
2.1 | 55029 D. | 10.55 | Escavação, Carga e Transporte de Solos Mole | 407.55 | m³ | 12.909 | 5261.0548
2.2 | 73817/002 S. | 103.55 | Embasamento de Material Granular - Rachão | 271.7 | m³ | 126.7038 | 34425.417
2.3 | 93590 S. | 0.67 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 9509.5 | m³xkm | 0.81981 | 7796.0022
2.4 | 96396 S. | 98.62 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 40.76 | m³ | 120.6714 | 4918.5676
2.5 | 93590 S. | 0.67 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1426.6 | m³xkm | 0.81981 | 1169.5438
2.6 | 96401 S. | 5.42 | Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 | 679.25 | m² | 6.3788 | 4332.7985
2.7 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 679.25 | m² | 1.7889 | 1215.1022
2.8 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 86.94 | Ton. | 111.1111 | 9660.0016
2.9 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 3042.9 | TonxKm | 0.51784 | 1575.7232
2.10 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 4.26 | Ton. | 3140.5106 | 13378.575
2.11 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 2151.3 | TonxKm | 1.6006 | 3443.3364
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 87176.1222
3 |  |  | LIMPEZA
3.1 | 73806/001 S. | 1.35 | Limpeza superfície com jato alta pressão de ar e água | 4581.2 | m² | 1.6519 | 7567.501
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 7567.501
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm
4.1 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 4581.2 | m² | 1.7889 | 8195.2537
4.2 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 351.84 | Ton. | 111.1111 | 39093.3396
4.3 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 12314.4 | TonxKm | 0.51784 | 6376.8396
4.4 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 17.24 | Ton. | 3140.5106 | 54142.4023
4.5 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 8706.2 | TonxKm | 1.6006 | 13935.0044
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 121742.8397
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - CAPA
Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm
5.1 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 4581.2 | m² | 1.7889 | 8195.2537
5.2 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 469.12 | Ton. | 111.1111 | 52124.4528
5.3 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 16419.2 | TonxKm | 0.51784 | 8502.4529
5.4 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 22.9 | Ton. | 3140.5106 | 71917.6921
5.5 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 11609.95 | TonxKm | 1.6006 | 18582.7002
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 159322.5517
6 |  |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO e PLACAS
Pintura Faixas
6.1 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Estacionamento | 20.54 | m² | 26.4787 | 543.8726
6.2 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Segurança PARE | 11.8 | m² | 26.4787 | 312.4487
6.3 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Branca Faixa de Pedestre | 62.7 | m² | 26.4787 | 1660.2147
Estacionamento Cadeirante
6.6 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Estacionamento Cadeirante | 3.9 | m² | 26.4787 | 103.2669
6.7 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Pictograma Estac. Cadeirante | 1.44 | m² | 26.4787 | 38.1293
Estacionamento Idoso
6.8 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Faixa Estacionamento Idoso | 1.6 | m² | 26.4787 | 42.3659
6.9 | 72947 S. | 21.64 | Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com Microesferas de Vidro - Letras Estacionamento Idoso | 7.18 | m² | 26.4787 | 190.1171
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 2890.4153
7 |  |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Estacionamento Cadeirante
7.4 | 34723 I. | 550.94 | Placa de Sinalização Estacionamento Cadeirante em chapa de aço Num 16, com pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado | 0.48 | m² | 674.1302 | 323.5825
Estacionamento Idoso
7.5 | 34723 I. | 550.94 | Placa de Sinalização Estacionemento Idoso em chapa de aço Num 16, com pintura refl. - Com Suporte de Aço Galvanizado | 0.96 | m² | 674.1302 | 647.165
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 970.7475
8 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
Escavação das Valas
8.1 | 74154/001 S. | 4 | Esc./Carga e Transporte de Material de 1ª categoria | 205.44 | m³ | 4.8944 | 1005.5055
8.2 | 93361 S. | 10.82 | Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira Hidráulica largura até 1,50 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª Categoria em locais de alto nível de interferência | 161.54 | m³ | 13.2394 | 2138.6849
Tubulação (material e mão de obra)
8.5 | 7781 I. | 26.65 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 400 mm, para águas Pluviais | 197 | mts | 32.6089 | 6423.9612
8.6 | 92809 S. | 31.98 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 400 mm, Junta Rígida | 197 | mts | 39.1307 | 7708.7534
8.7 | 7791 S. | 49.2 | Tubo de Concreto Simples, Classe - PS1, PB, DN 600 mm, para águas Pluviais | 0 | mts | 60.2011 | 0
8.8 | 92811 S. | 46.33 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, DN 600 mm, Junta Rígida | 0 | mts | 56.6894 | 0
Bocas de Lobo e Caixa de Ligação (material e mão de obra)
8.5 | Composição | 1098.7316 | Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm | 8 | unid. | 1344.408 | 10755.2639
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 28032.1689
9 |  |  | REGULARIZAÇÃO TUBULAÇÃO
Execução de Remendo Profundo
9.1 | 96396 S. | 98.62 | Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada Simples - Exclusive carga e Transporte | 39.4 | m³ | 120.6714 | 4754.4544
9.2 | 93590 S. | 0.67 | Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada | 1379 | m³xkm | 0.81981 | 1130.5207
9.3 | 96401 S. | 5.42 | Execução de Imprimação com AEmulsão ADP CM-30 | 197 | m² | 6.6319 | 1306.4867
9.4 | 72943 S. | 1.52 | Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C | 197 | m² | 1.8599 | 366.3948
9.5 | 4011463 D. | 94.41 | Concreto Asfaltico - Faixa C - Areia e Brita Comercial | 25.22 | Ton. | 115.5201 | 2913.4163
9.6 | 93596 S. | 0.44 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, DMT acima de 30 km | 882.7 | TonxKm | 0.53838 | 475.2316
9.7 | 41899 I. | 2668.46 | Cimento Asfaltico de Petróleo a Granel (CAP) 50/70 | 1.23 | Ton. | 3265.1277 | 4016.107
9.8 | 93177 S. | 1.36 | Transporte de Material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20.000 L em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte igual ou inferior a 100 km | 621.15 | TonxKm | 1.6641 | 1033.6532
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 15996.2647
10 |  |  | MEIO FIO
Meio Fio Pré-moldado
10.1 | 94273 S. | 31.04 | Assentamento de Guia (Meio Fio) em Treecho Reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, Dim 100x15x13x30 cm, para vias urbanas | 182.5 | m | 37.9805 | 6931.4493
|  |  | Total do item..................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6931.4493
|  |  | TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ |  |  |  |  | 433729.6271
Maravilha (SC), 09 de Novembro de 2017.
S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecó
D = tabela SICRO (Julho/2018) - com desoneração |  |  |  | Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração - Dezembro/2018 |  |  |  | CREA/SC 090.319-0
- Cub referente mês de Fevereiro/2019= R$ 1.836,40
- O BDI considerado foi de 24%
- O BDI considerado para os Materiais Betuminosos foi de 17,69%
Importante:
- A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
Note on B4: engenharia: