## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL
LOCAL: | AVENIDA BRASIL, S/N
ÁREA: | 1.455,00 m²
MUNICÍPIO: | ROMELÂNDIA / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10 |  | mês 11 |  | mês 12 |  | mês 13 |  | mês 14 |  | mês 15 |  | mês 16
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS/ABRIGO DE MATERIAIS | 6001.85 | 0.182% | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00090989 | 0.00090989 | 0.00090989 | 0.0018198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PISO GERAL | 233102.33 | 7.068% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014136 | 0.014136 | 0.014136 | 0.028271 | 0.014136 | 0.042407 | 0.014136 | 0.056542 | 0.014136 | 0.070678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 577426.21 | 17.51% |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017508 | 0.017508 | 0.017508 | 0.035016 | 0.017508 | 0.052523 | 0.017508 | 0.070031 | 0.017508 | 0.087539 | 0.017508 | 0.10505 | 0.017508 | 0.12255 | 0.017508 | 0.14006 | 0.017508 | 0.15757 | 0.017508 | 0.17508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 19959.69 | 0.6052% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030259 | 0.0030259 | 0.0030259 | 0.0060519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | GRANITOS / GRANILITE / MDF | 98841.83 | 2.997% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037462 | 0.0037462 | 0.0037462 | 0.0074923 | 0.0037462 | 0.011238 | 0.0037462 | 0.014985 | 0.0037462 | 0.018731 | 0.0037462 | 0.022477 | 0.0037462 | 0.026223 | 0.0037462 | 0.029969 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 221043.39 | 6.702% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067021 | 0.0067021 | 0.0067021 | 0.013404 | 0.0067021 | 0.020106 | 0.0067021 | 0.026809 | 0.0067021 | 0.033511 | 0.0067021 | 0.040213 | 0.0067021 | 0.046915 | 0.0067021 | 0.053617 | 0.0067021 | 0.060319 | 0.0067021 | 0.067021
7 | ACESSIBILIDADE INTERNA | 25148.85 | 0.7625% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019063 | 0.0019063 | 0.0019063 | 0.0038126 | 0.0019063 | 0.0057189 | 0.0019063 | 0.0076252 | 0 | 0
8 | TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 256158.1 | 7.767% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015534 | 0.015534 | 0.015534 | 0.031067 | 0.015534 | 0.046601 | 0.015534 | 0.062135 | 0.015534 | 0.077668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 145112.1 | 4.4% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087997 | 0.0087997 | 0.0087997 | 0.017599 | 0.0087997 | 0.026399 | 0.0087997 | 0.035199 | 0.0087997 | 0.043999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ESTRUTURAL | 1432561.14 | 43.44% | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 49.98 | 16.66 | 66.64 | 16.66 | 83.3 | 16.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.072364 | 0.072364 | 0.072364 | 0.14473 | 0.072364 | 0.21709 | 0.072364 | 0.28946 | 0.072364 | 0.36182 | 0.072538 | 0.43436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS | 233633.62 | 7.084% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01771 | 0.01771 | 0.01771 | 0.035419 | 0.01771 | 0.053129 | 0.01771 | 0.070839
12 | SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL | 1908.02 | 0.05785% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014463 | 0.00014463 | 0.00014463 | 0.00028926 | 0.00014463 | 0.00043389 | 0.00014463 | 0.00057852
13 | PARTE EXTERNA | 46778.27 | 1.418% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028367 | 0.0028367 | 0.0028367 | 0.0056734 | 0.0028367 | 0.00851 | 0.0028367 | 0.011347 | 0.0028367 | 0.014183
14 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 428.6 | 0.013% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012995 | 0.00012995
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 3298104 | 100% | 7.3274 |  | 7.3274 |  | 11.2807 |  | 11.5833 |  | 11.5833 |  | 12.8515 |  | 6.2679 |  | 4.349 |  | 4.349 |  | 4.349 |  | 2.7956 |  | 3.2699 |  | 3.3046 |  | 3.3046 |  | 3.3046 |  | 2.7523 |  | 0.073274 | 0.073274 | 0.073274 | 0.14655 | 0.11281 | 0.25754 | 0.11583 | 0.37337 | 0.11583 | 0.4892 | 0.12851 | 0.61167 | 0.062679 | 0.23998 | 0.04349 | 0.1688 | 0.04349 | 0.21229 | 0.04349 | 0.25578 | 0.027956 | 0.20607 | 0.032699 | 0.23876 | 0.033046 | 0.096732 | 0.033046 | 0.12978 | 0.033046 | 0.16282 | 0.027523 | 0.15275
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 241665.6109 |  | 241665.6109 |  | 372050.1929 |  | 382030.0379 |  | 382030.0379 |  | 423854.8374 |  | 206721.466 |  | 143433.8088 |  | 143433.8088 |  | 143433.8088 |  | 92202.1888 |  | 107845.0553 |  | 108987.8443 |  | 108987.8443 |  | 108987.8443 |  | 90774.003 |  | 7.3274 | 7.3274 | 7.3274 | 14.6548 | 11.2807 | 25.7536 | 11.5833 | 37.3369 | 11.5833 | 48.9202 | 12.8515 | 61.1665 | 6.2679 | 23.9985 | 4.349 | 16.8798 | 4.349 | 21.2288 | 4.349 | 25.5778 | 2.7956 | 20.6066 | 3.2699 | 23.8765 | 3.3046 | 9.6732 | 3.3046 | 12.9778 | 3.3046 | 16.2823 | 2.7523 | 15.2752
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 7.3274 |  | 14.6548 |  | 25.9356 |  | 37.5189 |  | 49.1022 |  | 61.9537 |  | 68.2216 |  | 72.5705 |  | 76.9195 |  | 81.2685 |  | 84.0641 |  | 87.334 |  | 90.6386 |  | 93.9431 |  | 97.2477 |  | 100
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 241665.6109 |  | 483331.2218 |  | 855381.4148 |  | 1237411.4527 |  | 1619441.4906 |  | 2043296.328 |  | 2250017.794 |  | 2393451.6028 |  | 2536885.4115 |  | 2680319.2203 |  | 2772521.409 |  | 2880366.4643 |  | 2989354.3085 |  | 3098342.1528 |  | 3207329.997 |  | 3298104
Maravilha(SC), novembro de 2021.
_____________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)