## A3
|  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [10 empty] | A 3
GEROM |  | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS
BADESC CIDADES |  | PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |  | MUNICÍPIO: Romelândia
PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Projeto de Calçada Pública na Avenida Brasil - Trecho I ao VI, com área total de 2.759,34 m² | [14 empty] | FOLHA:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PLACA DA OBRA |  | 837 | 100 | [10 empty] | 837 | 100
2 | RETIRADAS |  | 4317.25 | 25 | 4317.25 | 25 | 4317.25 | 25 | 4317.26 | 25 |  |  |  |  | 17269.01 | 100
3 | LOCAÇÃO |  | 120.95 | 25 | 120.95 | 25 | 120.95 | 25 | 120.95 | 25 |  |  |  |  | 483.8 | 100
4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO |  | 1296.89 | 25 | 1296.89 | 25 | 1296.9 | 25 | 1296.9 | 25 |  |  |  |  | 5187.58 | 100
5 | CONTRAPISO - ACESSO DE VEÍCULOS |  | 4678.49 | 25 | 4678.49 | 25 | 4678.5 | 25 | 4678.5 | 25 |  |  |  |  | 18713.98 | 100
6 | PASSEIO PÚBLICO |  | 44886.3 | 25 | 44886.31 | 25 | 44886.31 | 25 | 44886.31 | 25 |  |  |  |  | 179545.23 | 100
7 | VIGA DE ACABAMENTO |  | 8731.14 | 25 | 8731.14 | 25 | 8731.15 | 25 | 8731.15 | 25 |  |  |  |  | 34924.58 | 100
8 | MEIO FIO |  | 12299.41 | 25 | 12299.41 | 25 | 12299.41 | 25 | 12299.42 | 25 |  |  |  |  | 49197.65 | 100
9 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 2202.54 | 25 | 2202.54 | 25 | 2202.54 | 25 | 2202.55 | 25 |  |  |  |  | 8810.17 | 100
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 79369.97 | 25.1993 | 78532.98 | 24.9336 | 78533.01 | 24.9336 | 78533.04 | 24.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314969 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 79369.97 | 25.1993 | 157902.95 | 50.1329 | 236435.96 | 75.0664 | 314969 | 100 | 314969 | 100 | 314969 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 14/12/2021 |  |  | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carline Joice Hackenhaar 090.319-0 | [8 empty] | ASSINATURA:
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br