## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | COBERTURA DE RUA COM SANITÁRIOS
LOCAL: | RUA 12 DE OUTUBRO, S/N – CENTRO
ÁREA: | 1.124,00m²
MUNICÍPIO: | ROMELÂNCIA / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10 |  | mês 11 |  | mês 12 |  | mês 13 |  | mês 14 |  | mês 15 |  | mês 16
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS GERAIS | 10670.97 | 0.6292% | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 16.66 | 8.33 | 24.99 | 8.33 | 33.32 | 8.33 | 41.65 | 8.33 | 49.98 | 8.33 | 58.31 | 8.33 | 66.64 | 8.33 | 74.97 | 8.33 | 83.3 | 8.33 | 91.63 | 8.37 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00052411 | 0.00052411 | 0.00052411 | 0.0010482 | 0.00052411 | 0.0015723 | 0.00052411 | 0.0020964 | 0.00052411 | 0.0026205 | 0.00052411 | 0.0031446 | 0.00052411 | 0.0036688 | 0.00052411 | 0.0041929 | 0.00052411 | 0.004717 | 0.00052411 | 0.0052411 | 0.00052411 | 0.0057652 | 0.00052662 | 0.0062918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SANITÁRIOS / COMPLETO | 131045.67 | 7.727% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025753 | 0.025753 | 0.025753 | 0.051506 | 0.025761 | 0.077267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | COBERTURA DA RUA | 602048.94 | 35.5% |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044372 | 0.044372 | 0.044372 | 0.088745 | 0.044372 | 0.13312 | 0.044372 | 0.17749 | 0.044372 | 0.22186 | 0.044372 | 0.26623 | 0.044372 | 0.31061 | 0.044372 | 0.35498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INTERVENÇÕES GERAIS SOB A COBERTURA | 52186.11 | 3.077% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006154 | 0.006154 | 0.006154 | 0.012308 | 0.006154 | 0.018462 | 0.006154 | 0.024616 | 0.006154 | 0.03077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA | 13687.34 | 0.807% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 33.32 | 16.66 | 49.98 | 16.66 | 66.64 | 16.66 | 83.3 | 16.7 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013445 | 0.0013445 | 0.0013445 | 0.002689 | 0.0013445 | 0.0040335 | 0.0013445 | 0.0053781 | 0.0013445 | 0.0067226 | 0.0013477 | 0.0080703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESTRUTURAL GERAL | 777429.76 | 45.84% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 | 0.1146 | 0.1146 | 0.22919 | 0.1146 | 0.34379 | 0.1146 | 0.45839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 69002.46 | 4.069% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050856 | 0.0050856 | 0.0050856 | 0.010171 | 0.0050856 | 0.015257 | 0.0050856 | 0.020343 | 0.0050856 | 0.025428 | 0.0050856 | 0.030514 | 0.0050856 | 0.0356 | 0.0050856 | 0.040685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CALÇADA PÚBLICA e PASSEIO INTERNO (ENTORNO DO PALCO) | 39568.7 | 2.333% |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0058326 | 0.0058326 | 0.0058326 | 0.011665 | 0.0058326 | 0.017498 | 0.0058326 | 0.02333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 370.72 | 0.02186% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.2854e-05 | 7.2854e-05 | 7.2854e-05 | 0.00014571 | 7.2876e-05 | 0.00021858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 1696010.67 | 100% | 2.635 |  | 3.2183 |  | 7.6563 |  | 5.6883 |  | 6.1969 |  | 17.0733 |  | 17.2078 |  | 17.2078 |  | 16.5924 |  | 5.1327 |  | 0.69543 |  | 0.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02635 | 0.02635 | 0.032183 | 0.058533 | 0.076563 | 0.1351 | 0.056883 | 0.11449 | 0.061969 | 0.17646 | 0.17073 | 0.32386 | 0.17208 | 0.49594 | 0.17208 | 0.66802 | 0.16592 | 0.80317 | 0.051327 | 0.39611 | 0.0069543 | 0.048087 | 0.00696 | 0.055047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 44689.9746 |  | 54582.1496 |  | 129851.4087 |  | 96474.4063 |  | 105099.7138 |  | 289564.9788 |  | 291845.2896 |  | 291845.2896 |  | 281408.0676 |  | 87050.6276 |  | 11794.5101 |  | 11804.2535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.635 | 2.635 | 3.2183 | 5.8533 | 7.6563 | 13.5096 | 5.6883 | 11.4493 | 6.1969 | 17.6462 | 17.0733 | 32.3864 | 17.2078 | 49.5942 | 17.2078 | 66.8019 | 16.5924 | 80.3173 | 5.1327 | 39.6112 | 0.69543 | 4.8087 | 0.696 | 5.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 2.635 |  | 5.8533 |  | 13.5096 |  | 19.1979 |  | 25.3947 |  | 42.468 |  | 59.6758 |  | 76.8835 |  | 93.4759 |  | 98.6086 |  | 99.304 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 44689.9746 |  | 99272.1242 |  | 229123.5329 |  | 325597.9392 |  | 430697.653 |  | 720262.6318 |  | 1012107.9215 |  | 1303953.2111 |  | 1585361.2787 |  | 1672411.9064 |  | 1684206.4165 |  | 1696010.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha(SC), março de 2023.
______________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)